IV. PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES GERNIKA-LUMO

2021-2024

PLAN OPERATIVO ANUAL

2022

ÍNDICE

Plan Operativo Anual 2022

Introducción	3

Eje I - Buen Gobierno 	5

Eje II - Empoderamiento de las mujeres 	18

Eje III – Transformación de las economías y la organización social	24

Eje IV - Vidas libres de violencia contra las mujeres 	28

Introducción

El Plan Operativo Anual-POA presenta las actuaciones previstas para el año 2022 incluidas en el IV. Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Gernika-Lumo, 2021-2024.

En el documento operativo se explica qué objetivos y acciones van a desarrollarse a lo largo del año, las áreas/departamentos responsables y de colaboración, los agentes sociales a implicar, la temporalización de las acciones y los recursos asociados a las mismas.

En este caso, se han recogido también las acciones enmarcadas en el año 2021 para conocer el alcance y el cumplimiento de las mismas.

|  | Acción realizada |
| --- | --- |
|  | Pendiente de realizar - Prioritaria |
|  | No realizada / No prioritaria |

I.EJE: BUEN GOBIERNO

| EJE BUEN GOBIERNO: CONPROMISO POLÍTICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Garantizar las condiciones y recursos necesarios para la consecución de la igualdad en Gernika-Lumo. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| B.G.1Garantizar los recursos técnicos necesarios para la realización de los programas y políticas de igualdad del IV. Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Gernika Lumo. | 2021 | Presupuesto anual del Área de Igualdad | - Responsable de igualdad a nivel político. - Gobierno local de Gernika-Lumo. | Decisiones y pasos dados (contratación, dedicación) para dar estabilidad del personal técnico del Área de Igualdad. RESULTADO: - Se ha mantenido el servicio de igualdad, 19.5 horas semanales. |
| B.G.2Previsión y aprobación anual del presupuesto necesario para el desarrollo de los programas del Área de Igualdad de Gernika-Lumo. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Responsable de igualdad a nivel político. - Gobierno local de Gernika-Lumo. | Presupuesto anual diseñado y aprobado en el Área de Igualdad. Aprobación del presupuesto en el pleno municipal de Gernika Lumo. RESULTADO: - Se ha aprobado el presupuesto anual en pleno municipal. -Se ha incrementado 3.000€ (0.12%) el presupuesto del área de la partida presupuestaria actividades/ekintzak “Berdinsarea”: 34.481,50€ (ejercicio 2021) 37.481,50€ (ejercicio 2022) |

| EJE BUEN GOBIERNO: CONPROMISO POLÍTICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Puesta en marcha de las políticas y programas necesarios para el desarrollo del IV. Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Gernika-Lumo, así como el diseño, difusión, seguimiento y mecanismos para su evaluación. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| B.G.3Aprobación del IV. Plan de Igualdad de Gernika Lumo en el pleno municipal, para que durante su vigencia sea la hoja de ruta para la igualdad. | 2021 | Horas de trabajo | - Ayuntamiento de Gernika Lumo. - Gobierno municipal de Gernika Lumo. | - Acta de aprobación del IV. Plan de Igualdad por parte del pleno municipal. RESULTADO: - Aprobación en Pleno 30 de junio de 2021. |
| B.G.4Difusión y comunicación a toda la ciudadanía del IV. Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Gernika Lumo. | 2021 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. | - Actividades concretas y canales utilizados para la difusión (Ayuntamiento y ciudadanía) del Plan de Igualdad (presentaciones. prensa, publicaciones, redes sociales..). RESULTADO: - Envío del documento del IV. Plan al Consejo de Igualdad/Servicio sexología Sexare vía correo electrónico/Nota de prensa y difusión desde el servicio de prensa municipal/publicación en la web del Ayuntamiento/Impresión del documento en euskera y castellano y reparto del mismo por las diferentes áreas municipales. |
| B.G.5Diseñar un plan de acción anual del Plan de Igualdad que recoja de manera explícita las acciones concretas y presupuestos previstos en las diferentes áreas municipales. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | - Documento general que recoge el plan anual en torno a la igualdad de cada área municipal. - Recursos y presupuesto destinado por cada área municipal para temas de igualdad. RESULTADO: - Ver documento Plan Operativo 2022. |
| B.G.6Desarrollo y seguimiento del Plan de Igualdad mediante la Comisión de Igualdad. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. | Reuniones y decisiones adoptadas (Actas) en la Comisión de Igualdad en torno al desarrollo y seguimiento del Plan de Igualdad. RESULTADO: - No se ha formado la Comisión de Igualdad. |
| B.G.7Seguimiento del Plan de Igualdad mediante la memoria anual donde se recoja el nivel de cumplimiento de los objetivos y acciones previstas. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. | Memoria de seguimiento que recoja el análisis anual del nivel de cumplimiento de los objetivos y acciones previstas en el Plan de Igualdad, así como de los ajustes necesarios que se han realizado. RESULTADO: - Realización de memoria anual 2022. - Estado de nivel de cumplimiento de objetivos en el plan operativo 2022. |

| EJE BUEN GOBIERNO: CAPACITACIÓN PARA LA IGUALDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Capacitar a todas las personas que trabajan en el ayuntamiento de Gernika Lumo para que incluyan la perspectiva de género en el desarrollo de su actividad. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| B.G.9Identificar las necesidades de las personas en torno a la formación en igualdad tanto a nivel político como técnico. | 2021 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | Mecanismos y herramientas utilizadas para la identificación de las necesidades de formación. Memoria que recoge las necesidades formativas. RESULTADO: - Formación a personal político en sensibilización (2h) y detección de la violencia machista(2h) (junio/septiembre 2021). -Previsión de enviar cuestionario para identificar necesidades formativas en materia de igualdad. |
| B.G.10Organizar formación específica dirigida a los y las trabajadoras y representantes políticos para que desarrollen la capacidad de trabajar desde la perspectiva de género. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | Plan de formación anual diseñado para los y las trabajadoras del ayuntamiento. Plan de formación anual diseñado para las y los representantes políticos. Nº de personas beneficiarias del plan de formación. Temas y contenidos que se trabajarán en la formación. |
| B.G.11Valoración anual de la formación ofrecida a los y las trabajadoras y representantes políticos. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | Memoria de valoración de carácter anual sobre plan formación ofrecido: Nivel de ejecución: Nº de sesiones de formación, contenidos, Nº de participantes... Valoración de las personas participantes: Contenidos, duración, metodología, aplicabilidad, nivel de satisfacción... |

| EJE BUEN GOBIERNO: ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Incluir el enfoque de género en los procesos y procedimientos administrativos del ayuntamiento de en Gernika Lumo con el objetivo de que se consideren herramientas útiles para la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| B.G.13Revisión y adaptación de los impresos municipales aplicando los ajustes necesarios aplicando la variable de sexo y criterios de lenguaje no sexista. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | Procedimiento utilizado para la revisión y ajustes realizados en los impresos municipales. Memoria de la revisión y ajustes realizados en los impresos municipales. RESULTADO: - En proceso de revisión de los impresos municipales en relación al lenguaje no sexista. |
| B.G.14Crear y difundir una guía municipal para el uso no sexista de lenguaje escrito y visual tanto para la comunicación interna como externa. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad.* | - Área de Igualdad. | Guía municipal para el uso no sexista de la comunicación escrita y visual. Procedimiento utilizado para difundir la guía. RESULTADO: - Comunicación con el técnico de euskera en relación a la guía para la normativa/criterios de lenguaje en comunicaciones internas/externas. - En proceso de elaboración guía para comunicación interna/externa. |
| B.G.15Incluir cláusulas de igualdad en las contrataciones, convenios y subvenciones. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Secretaría de Gernika Lumo | Procedimiento utilizado para la inclusión de las cláusulas de igualdad en las contrataciones, convenios y subvenciones. Nº de cláusulas de igualdad aplicadas en las contrataciones, convenios y subvenciones. RESULTADO: - No realizado. |
| B.G.16Incluir la perspectiva de género en el proceso anual de diseño de los presupuestos municipales. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | Procedimiento utilizado para la inclusión del enfoque de género en el diseño de los presupuestos municipales (Nº de reuniones, criterios...). Memoria sobre la aplicación de la perspectiva de género en los presupuestos de cada área municipal. RESULTADO: - No realizado. |
| B.G.17Inclusión de criterios de igualdad en los documentos de acogida tanto del ayuntamiento como de diversos servicios municipales de Gernika Lumo (Casa de cultura, polideportivo...) | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad.* | - Área de Igualdad. | Procedimiento utilizado en la revisión y adaptación de los documentos de acogida para la inclusión de los criterios de igualdad. Nº de adaptaciones realizadas. RESULTADO: - No realizado. |

| EJE BUEN GOBIERNO: COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O El ayuntamiento impulsará tanto la creación de nuevos espacios de coordinación y colaboración, así como el afianzamiento de aquellos ya existentes para la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| B.G.18Garantizar la coordinación y colaboración entre entidades tanto locales como supralocales. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. | Participación técnica y política en iniciativas organizadas por diversas administraciones cuyo objetivo sea mejorar la coordinación y colaboración. |
| B.G.19Reforzar la actividad de la Comisión de Igualdad para el desarrollo de las políticas y los programas del plan. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. | Nº de reuniones realizadas y decisiones tomadas en la Comisión de Igualdad (Actas). |
| B.G.20Crear y afianzar espacios de coordinación y colaboración dentro de la estructura municipal para el desarrollo tanto de las políticas y programas como del Plan de Igualdad. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | Espacios creados para la coordinación y colaboración entre diferentes áreas municipales. Nº de reuniones realizadas en estos espacios de coordinación y colaboración. |

| EJE BUEN GOBIERNO: PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Promover y garantizar la participación ciudadana y sobre todo la participación de las mujeres en los espacios de decisión y políticas públicas de carácter local. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| B.G.21Garantizar el enfoque de género en los procesos participativos que se desarrollen en el ayuntamiento de Gernika Lumo. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Área de participación. | Criterios de igualdad utilizados en el diseño de los procesos participativos municipales. Valoración de los procesos participativos desde el enfoque de género (Cantidad de mujeres y hombres, adecuación de los espacios y tiempos...). |
| B.G.22Garantizar el enfoque de género en todas las iniciativas de carácter participativo (comunicación, presentaciones...). | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Área de participación. | Informe con perspectiva de género sobre las iniciativas de carácter participativo realizadas. |
| B.G.23Analizar la composición actual en cuanto a la participación paritaria en los diferentes órganos (Comisiones, consejos...) municipales. | 2021 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. | Informe de conclusiones del análisis realizado en los órganos municipales en torno a la participación paritaria. |
| B.G.24Según lo analizado y en caso de considerarlo necesario, aplicar las medidas para garantizar la representación equilibrada entre sexos. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | Medidas adoptadas en los órganos municipales para garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres. |
| B.G.25Garantizar la participación paritaria en los actos de representación pública que se desarrollan las personas responsables a nivel municipal. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | Informe que recoja los datos sobre participación paritaria de mujeres y hombres en torno a la representación municipal de los actos que se realizan en el pueblo. |

II. EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

| EJE APOYO AL EMPODERAMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO DE LAS MUJERES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Fomentar iniciativas para el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| E.M.01Diseño y desarrollo de un diagnóstico cuyo objetivo es identificar las necesidades de las mujeres de Gernika Lumo en cuanto al empoderamiento (Personal y colectivo). | 2021 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. | Diseño del diagnóstico de necesidades de empoderamiento (Agentes, metodología, herramientas para la recogida de datos...). Informe memoria del diagnóstico de necesidades de empoderamiento. |
| E.M.02Diseño y difusión del programa de empoderamiento dirigido a dar respuesta a las necesidades detectadas en el diagnóstico. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad. | Programa de empoderamiento personal y colectivo diseñado en el área de igualdad: -Ámbitos y contenidos del programa. -Carácter integral del programa, dirigido a todas las edades. -Canales utilizados para la difusión del programa (página web, redes sociales...) |
| E.M.03Desarrollo y valoración del programa de empoderamiento personal y colectivo de las mujeres de Gernika Lumo. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad. | Memoria de valoración de las sesiones, talleres, charlas etc.… llevadas a cabo dentro del programa de empoderamiento personal y colectivo de las mujeres: -Nº de participantes y edades de las mujeres. -Valoración de las mujeres que han participado (contenidos, metodología, organización etc...). |
| E.M.04Tomando en cuenta la diversidad de las mujeres de Gernika Lumo (edad, procedencia, clase…) incentivar iniciativas para la colaboración y creación de redes capaces de impulsar procesos de empoderamiento desde una perspectiva interseccional. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad. | Organización y valoración de las iniciativas en torno al impulso de la colaboración y creación de las redes entre las mujeres de Gernika Lumo desde una perspectiva de diversidad. |
| EJE APOYO AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES |  |  |  |  |
| O B J E T I V O Fomentar la participación social y política de las mujeres en todos los espacios. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| E.M.05Fomentar la participación de las mujeres (nivel individual y colectivo) en los procesos de participación ciudadana promovidos por el ayuntamiento de Gernika Lumo. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. - Área de participación. | Medidas adoptadas para garantizar la participación de las mujeres en los procesos participativos. Nº de procesos de participación y nº de mujeres que han participado en los mismos. |
| E.M.06Garantizar la participación de las mujeres tanto a nivel colectivo-grupos feministas (Gernikako Sare Feminista) y asociaciones de mujeres (Emakide, Ideasur) - como a nivel individual en la organización del programa de empoderamiento como de cualquier otra iniciativa. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. | Memoria de valoración sobre el programa de empoderamiento como de cualquier otra iniciativa organizada entre el Área de Igualdad de Gernika Lumo junto con los grupos feministas y asociaciones de mujeres. |
| E.M.07Reforzar y consolidar el Consejo de Igualdad de Gernika Lumo. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad. | Informe anual sobre el Consejo de Igualdad: -Cantidad de reuniones celebradas. -Datos sobre participación en el Consejo de Igualdad. -Actividades organizadas por el Consejo de Igualdad llevadas a cabo en el pueblo. |

| EJE APOYO AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Sensibilizar a la ciudadanía. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| E.M.08Reforzar las campañas del 8 de Marzo, 17 de Mayo, 25 de Noviembre, fomentando la sensibilización y participación ciudadana. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad. | Organización y valoración de actividades de sensibilización de la ciudadanía en días de especial significado. |
| E.M.09Promover la visibilización de la aportación de las mujeres de Gernika Lumo en diferentes ámbitos (deporte, cultura, emprendizaje...). | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad. - Todas las áreas municipales de Gernika Lumo. | Actividades llevadas a cabo con el objetivo de visibilizar la aportación de las mujeres de Gernika Lumo. |

III.	EJE: TRANSFORMACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

| EJE PONER EN VALOR LOS CUIDADOS Y FOMENTAR LA ACTITUD CORRESPONSABLE. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V OPoner en valor los cuidados como base de la sostenibilidad de la vida y socialización del impacto de la actitud corresponsable. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| T.E.01Actividades en torno a los cuidados en colaboración con el grupo feminista de Gernika Lumo con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía del valor de los cuidados para la transformación económica y social. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | -Área de igualdad | - Actividades en torno a los cuidados organizadas de manera colaborativa. - Valoración de las actividades organizadas. |
| T.E.02Organizar actividades de sensibilización dirigidas a los hombres (corresponsabilidad, nuevos modelos de masculinidad…) en torno a a la corresponsabilidad y los cuidados como valores para la transformación. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | -Área de igualdad | - Actividades organizadas en torno a los cuidados y la corresponsabilidad con el objetivo de sensibilizar a los hombres. - Valoración de las actividades organizadas en torno a los cuidados y la corresponsabilidad para sensibilizar a los hombres. |

| EJE COEDUCACIÓN, EJE ESTRATÉGICO PARA EL CAMBIO SOCIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Coeducación, eje estratégico para el cambio hacia una sociedad basada en la igualdad de mujeres y hombres. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| T.E.03Diseño y desarrollo de un PLAN DE COEDUCACIÓN que responda a las necesidades de la comunidad escolar de Gernika Lumo. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | -Área de igualdad -Área de participación | - Mecanismos utilizados para la identificación de las necesidades de la comunidad educativa de Gernika Lumo. - Plan de coeducación que recoja los ejes, objetivos y contenidos a trabajar con la comunidad escolar. |
| T.E.04Valoración anual del Plan de Coeducación, junto con la aplicación de los ajustes necesarios. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad - Área de Educación | - Informe anual de valoración del Plan de Coeducación: - Nivel de ejecución: Actividades realizadas, duración, cumplimiento de objetivos, cantidad de participantes, nivel de aplicabilidad... - Ajustes realizados en base a las necesidades detectadas en la valoración. |
| T.E.06Organizar sesiones de formación a las personas contratadas por el ayuntamiento de Gernika Lumo para actividades englobadas en el ámbito de la educación no formal (Colonias, Ludoteca...) con el objetivo de desarrollar la capacidad de trabajar desde el enfoque de género. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad | - Organización y ejecución de formaciones dirigidas al ámbito de la educación no formal. - Valoración de la formación ofrecida a las personas contratadas en el ámbito de la educación no formal de Gernika Lumo: - Participación, número de sesiones, contenidos, metodología, organización… |

IV. EJE: VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

| EJE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Sensibilizar a la ciudadanía para que Gernika Lumo sea una pueblo sin violencia contra las mujeres. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| V.L.V.01Organizar actividades con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en torno a la violencia contra las mujeres (25 de Noviembre, Beldur Barik, otros...). Especial atención a las necesidades de todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad | - Actividades organizadas desde el Área de Igualdad orientadas a la prevención y sensibilización ciudadana.. - Valoración de las actividades realizadas. |
| V.L.V.02Realizar campañas de prevención de la violencia sexual y sexista hacia las mujeres en fiestas y celebraciones especiales. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad - Área de cultura (Comisión de fiestas) | - Campañas y actividades realizadas en fiestas y celebraciones especiales con el objetivo de prevenir y sensibilizar a la ciudadanía en torno a la violencia sexual y sexista hacia las mujeres. - Valoración de las campañas y actividades realizadas. |
| V.L.V.03Informar a la ciudadanía de los recursos y servicios existentes en el ayuntamiento para la prevención de las violencias contra las mujeres, mediante los soportes comunicativos ya existentes (Pag. web, redes sociales...) o creando nuevos soportes de difusión. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad - Servicios Sociales - Área de comunicación | - Actividades de difusión realizadas mediante los soportes ya existentes (Pag. web, redes sociales...) para dar a conocer a la ciudadanía de los servicios y recursos con los que cuenta el ayuntamiento de Gernika Lumo para la prevención de la violencia contra las mujeres. - Nuevos soportes creados para la sensibilización en la prevención de la violencia contra las mujeres y valoración del nivel de difusión de los mismos. |
| V.L.V.04Informar a la ciudadanía de los recursos y servicios municipales existentes para la detección, atención y reparación de la mujeres víctimas de violencia (incluyendo hijas e hijos) o de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad(1), mediante los soportes comunicativos ya existentes (Pag. web, redes sociales...) o creando nuevos soportes de difusión. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad | - Actividades de difusión realizadas mediante los soportes ya existentes (Pag. web, redes sociales...) para dar a conocer a la ciudadanía de los servicios y recursos con los que cuenta el ayuntamiento de Gernika Lumo para la detección, atención y reparación de las mujeres víctimas de violencia machista (incluyendo hijas e hijos) o de las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. - Nuevos soportes creados para la atención y reparación y difusión de los mismos. |

| EJE DETECCIÓN, ATENCIÓN Y REPARACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O B J E T I V O Ofrecer la atención y protección a las mujeres víctimas de violencia machista, garantizando su reparación. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| V.L.V.05Actualización del protocolo contra la violencia existente en Gernika Lumo, garantizando los mecanismos necesarios para tal fin. | 2021 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad - Servicios sociales | - Nº de reuniones realizadas entre los agentes implicados (Mesa técnica) para la actualización del protocolo. - Correcciones y ajustes realizados para la actualización del protocolo. Memoria del protocolo actualizado. |
| V.L.V.06Seguimiento del protocolo, estableciendo los espacios, recursos y mecanismos necesarios para ello. | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad - Servicios sociales | - Nº de reuniones realizadas por la mesa técnica para el seguimiento del protocolo. |
| EJE DETECCIÓN, ATENCIÓN Y REPARACIÓN |  |  |  |  |
| O B J E T I V O Garantizar el carácter integral de los servicios y recursos destinados a la detección, atención y reparación de la violencia contra las mujeres. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| V.L.V.07Mantener y reforzar los servicios y recursos destinados a la atención y reparación de las mujeres víctimas de violencia o aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad (incluyendo hijas e hijos). Garantizando el carácter integral (asesoría, educación, formación de la ciudadanía) de los servicios (2) y recursos que se ofrecen. | 2021-2022 | Horas de trabajo + Recursos económicos estimados y destinados para la ejecución de la acción desde el presupuesto del Área de Igualdad. * | - Área de Igualdad - Servicios sociales | - Nuevos servicios contratados para reforzar los servicios que se ofrecen y garantizar su carácter integral. - Memoria anual con la cantidad de mujeres que se benefician de este servicio y nivel de satisfacción de las mismas. |
| EJE DETECCIÓN, ATENCIÓN Y REPARACIÓN |  |  |  |  |
| O B J E T I V O Impulsar la coordinación entre las instituciones de la CAV para la intervención de la violencia contra las mujeres. |  |  |  |  |
| Acciones | Ejecución | Recursos | Responsables | Indicadores |
| Garantizar la coordinación entre las instituciones de carácter local, territorial y autonómico para hacer frente a la violencia contra las mujeres. * | 2021-2022 | Horas de trabajo | - Área de Igualdad - Servicios sociales | - Nº de reuniones y actividades realizadas en el marco de coordinación institucional para hacer frente a la violencia contra las mujeres. |

BERDINSAREA: El ayuntamiento de Gernika Lumo participa "La red de municipios de Euskadi a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres". Se pretende que el trabajo en Red a través de BERDINSAREA mejore la eficacia de la respuesta local en esta materia y sirva como nexo de unión entre éstos y otras entidades supramunicipales.